GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 13/1

52420 BUZET

TEL./FAX.: 052/662-445

E-mail: crveni.kriz.buzet@gmail.com

IZVJEŠTAJ O RADU

GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA BUZET

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.08.2019.

SPECIFIČNI CILJ ORGANIZACIJE

Cilj organizacije je ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja; razvijanje humanih vrednota i doprinos izgradnji civilnog društva mobilizacijom snage humanosti, razvijanjem protoka - davanja i primanja; davanje svog doprinosa unapređenju i zaštiti zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture građana; poticanje dobrovoljnog i besplatnog rada radi poboljšanja života ljudi i unapređenja volonterskog rada.

Gradsko društvo Crvenog križa Buzet obavlja djelatnosti na temelju javnih ovlasti utvrđenih Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranih sredstava.

Gradsko društvo Crvenog križa Buzet u 2019. godini provoditi će slijedeće programe:

- SLUŽBU TRAŽENJA

- HUMANITARNI PROGRAM

- DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

- PRVU POMOĆ

- PROMICANJE IDEJE HUMANOSTI

- RAD SA DJECOM I MLADEŽI

- PROGRAME OČUVANJA, ZAŠTITE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

- RAZVOJ UČINKOVITOSTI ORGANIZACIJE

1. SLUŽBA TRAŽENJA

| AKTIVNOSTI | KORISNICI | REALIZACIJA |
| --- | --- | --- |
| 1. ORUŽANI SUKOBI I IZVANREDNE OKOLNOSTI 1.1. Prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka, davanje obavijesti o žrtvama 1.2. Razmjena obiteljskih poruka 1.3. Povezivanje članova obitelji 1.4. Druge zadaće iz Međunarodnih ugovora | Nadležna tijela i organizacije Članovi obitelji žrtava rata i prirodnih katastrofa | Nije bilo potrebe za aktivnostima |
| 2. ZAPRIMANJE, VOĐENJE I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA 2.1. Provjera podataka o vremenu provedenom u internaciji i zarobljeništvu 2.2. Traženje nestalog člana obitelji | Žrtve izvanrednih okolnosti | Nije bilo potrebe za aktivnostima |
| 3. PRUŽANJE USLUGA - pomoć pri ostvarivanju prava na pomoć, naknadu ili odštetu žrtvama prisilnog rada i drugim žrtvama rata | Žrtve rata i izvanrednih okolnosti | Nije bilo potrebe za aktivnostima |
| 4. INFORMIRANJE I OBUKA 4.1. Seminari HCK I CKIŽ na temu Međunarodnog humanitarnog prava za izvršitelje poslova i povjerenike 4.2. Seminari za osposobljavanje volontera | Zaposlenici i volonteri GDCK Buzet |  |
| 5. VOĐENJE EVIDENCIJA PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE 5.1. Vođenje službenih evidencija podataka 5.2. Podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvješća Nacionalnom uredu Službe traženja | Nacionalni ured službe traženja | Redovno vođenje evidencije i podneseni traženi izvještaji za razdoblje 01.01. - 31.08.2019. I polugodišnji izvještaj |

2. HUMANITARNI PROGRAM

| AKTIVNOSTI | KORISNICI | REALIZACIJA |
| --- | --- | --- |
| 1. PRIKUPLJANJE MATERIJALNE POMOĆI 1.1. Prikupljanje financijskih sredstava putem sabirnih akcija (Solidarnost na djelu, kasice Crvenog križa) | Stanovništvo na koje aktivnosti imaju utjecaja | Nije realizirano - aktivnost se provodi u listopadu |
| 2. RASPODJELA MATERIJALNE POMOĆI 2.1. Raspodjela rabljene odjeće, obuće, živežnih namirnica, igračaka, namještaja 2.2. Raspodjela poklona (voće, slatkiši i sl.) | Starije osobe, kronični bolesnici, osobe s invaliditetom, djeca iz socijalno ugroženih obitelji, socijalno ugrožene obitelji | Za Uskrs podjeljeno 50 prigodnih paketa u vrijednosti 150,00kn 35 za područje Grada Buzeta, od toga 3 prigodna dječja paketa i 1 prigodni paket za odraslu osobu 15 za područje Općine Lanišće Izvanrednih paketa 4 vrijednosti od 150,00 kn, te 10 paketa vrijednosti 100,00 kn za korisnike projekta “Klub” U skladištu GDCK Buzet prikupljeno je 684,5 kg odjeće, dječja kolica i autosjedalica za djecu, te je izdano van 221,25 kg rabljene odjeće i obuće te jedna kolica i jedna autosjedalica. Migrantima u suradnji sa policijom podjeljeno 20,2 kg hrane |

3. DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

| AKTIVNOSTI | KORISNICI | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- |
| 1. POPULARIZIRANJE DARIVANJA KRVI 1.1. Distribucija letaka i plakata o darivanju krvi 1.2. Radio i tv emisije, novine, web | Stanovništvo od 18-65 godina | Plakati na oglasnim pločama prije svake akcije cca 20 kom Pozivi darivateljima putem dopisnica cca 370 po akciji Pozivi darivateljima preko poduzeća cca 70 po akciji Objave na društvenim mrežama Objava u Glas Istre SMS poruke darivateljima |
| 2. ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI | Hrvatski Crveni križ, djelatnost za transfuziologiju, darivatelji | Organizirane 4 akcije prema planu - 02.03.2019. planirano 50, pristupilo 42, prikupljeno359 doza. Novih darivatelja: 1 - 29.03.2019. planirano 55, pristupilo 59, prikupljeno 46 doza. Novih darivatelja 0 - 26.07.2019. planirano 55, pristupilo 45, prikupljeno 38 doza. Novih darivatelja 2 - 02.08.2019. planirano 55, pristupilo 40, prikupljeno 36 doza. Novih darivatelja 1 |
| 3. VOĐENJE EVIDENCIJA I IZVJEŠĆIVANJE 3.1. Ažuriranje evidencija 3.2. Izdavanje uvjerenja za ostvarivanje olakšica 3.3 Podnošenje kvartalnih, polugodišnjih i godišnjeg izvješća o prikupljenim dozama krvi | Djelatnost za transfuziologiju, Darivatelji krvi, Društvo CK Istarske županije, Hrvatski Crveni križ | Ažuriranja su se provodila redovno Izdane su potvrde na usmeni zahtjev darivatelja za ostvarenje prava pri HZZZO Podneseni izvještaji za pojedinačne akcije I podnesen polugodišnji izvještaj |
| 4. DRUŠTVENO VREDNOVANJE DARIVATELJA 4.1. Organiziranje okupljanja, susreta, druženja i izleta 4.2. Organiziranje svečanosti podjele zahvalnica i priznanja | Darivatelji Darivatelji | Nije realizirano - predviđeno za listopad |
| 5. EDUKACIJA - seminari za promidžbu i animaciju darivatelja | Djelatnici i volonteri | Nije realizirano |

4. PRVA POMOĆ

| AKTIVNOSTI | KORISNICI | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- |
| 1. EDUKACIJA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI 1.1. Tečajevi i ispiti iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći za kandidate za vozače vozila na motori pogon 1.2. Tečajevi prve pomoći zaposlenicima u slučaju ozljeda na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje 1.3. Tečajevi prve pomoći za prevenciju nesreća u svakodnevnom životu za građane i organizirane skupine 1.4. Tečajevi prve pomoći za volontere CK 1.5. Tečajevi prve pomoći za vatrogasce, policiju i dr. 1.6. Tečajevi prve pomoći za učenike osnovne škole 1.7. Tečajevi prve pomoći za učenike srednjih škola 1.8. Tečajevi prve pomoći za obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu | Polaznici auto škola Zaposlenici Građani, volonteri, članovi udruga Volonteri Vatrogasci, policija idr. Učenici osnovne škole Učenici srednje škole Osobe obučene za pružanje prve pomoći | - 4 tečaja prve pomoći za vozače - 31 kandidat - 1 tečaj - 4 kandidata - Planirano za rujan - Odrađeno u sklopu programa za rada sa djecom i mladeži |
| 2. OSPOSOBLJAVANJE PREDAVAČA 2.1. Upućivanje volontera i profesionalaca na osposobljavanje za predavače i instruktore 2.2. Upućivanje volontera na osposobljavanje za modeliranje realističnog prikaza ozljeda | Volonteri, liječnici, medicinsko osoblje, prosvjetni djelatnici | - Nije bilo potreba, licence za liječnike obnovljene u 2017. godini - Nije bilo organiziranih osposobljavanja |
| 3. PRIPREMA I OBUKA EKIPA PRVE POMOĆI 3.1. Ekipe pomladka CK 3.2. Ekipe mladeži CK 3.3. Ekipe odraslih | Djeca osnove škole Djeca srednje škole Odrasli volonteri | - Nije bilo ekipe pomladka - Nije bilo ekipe mladeži |
| 4. ORGANIZIRANJE GRUPA DJECE ZA SUDJELOVANJE NA SMOTRAMA I NATJECANJIMA PRVE POMOĆI |  |  |
| 5. VOĐENJE EVIDENCIJA, IZDAVANJE UVJERENJA I POTVRDA I IZVJEŠĆIVANJE | Korisnici, HCK, CKIŽ, škole, lokalna samouprava | - Redovno vođenje matične knjige kandidata I izdavanje potvrda o osposobljenosti za pružanje prve pomoći za radnike |
| 6. PROMOCIJA PRVE POMOĆI SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA | Volonteri, šira zajednica |  |

5. PROMICANJE IDEJE HUMANOSTI

| AKTIVNOSTI | KORISNICI | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- |
| 1. ODGOJ ZA HUMANOST I EDUKACIJA 1.1. Teoretsko i praktično osposobljavanje volontera 1.2. Program Humane vrednote kao školski predmet, izvannastavna aktivnost ili tematski po izboru i interesu učenika 1.3. Upućivanje na osposobljavanje učitelja i nastavnika | Volonteri Učenici osnovne i srednje škole Prosvjetni djelatnici u školama | - U sklopu priprema za natjecanje djeca su prošla osnove znanja iz Humanih vrednota |
| 2. RAZVIJANJE SVIJESTI ZA RIJEŠAVANJE POTREBA U ZAJEDNICI 2.1. Promicanje kulture uključivanja pojedinaca u aktivnosti pomoći zajednici u skladu sa načelima pokreta 2.2. Organiziranje ekipa mladih za sudjelovanje u humanitarnim i sabirnim akcijama prikupljanja sredstava 2.3. Pomoć socijalno ugroženim i starijim osobama (kućne posjete, posjete institucijama) 2.4. Animiranje mladih za pomoć i druženje s osobama s posebnim potrebama | Djeca i učenici, stanovništvo Učenici osnovnih i srednjih škola Volonteri, učenici srednje škole Volonteri, učenici srednje škole | - Kontinuirano sa djecom volonterima - Predviđeno za listopad - posjete u sklopu blagadana kada traje podjela paketa (Uskrs 2018) - volonterke u osnovnoj školi (individualne instrukcije) |

- OM I MLADEŽI

- 6.RAD SA DJECOM I MLADIMA

| AKTIVNOSTI | KORISNICI | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- |
| 1. SUSRETI DJECE SA CRVENIM KRIŽ - Radionice o Crvenom križu i prvoj pomoći u vrtiću - "Pomoć medi Jurici" 1.2. Radionice o Crvenom križu i prvoj pomoći u osnovnoj i srednjoj školi 1.3. Radionice Kodovi sigurnosti na vodi u OŠ 1.4. Škola plivanja "Naučimo zajedno plivati" | Djeca i mladi | - 2 radionice "poznajem li Crveni križ" I "Prva pomoć" za učenike 7 razreda (listopad 2019.) - 2 radionice "Kodovi sigurnosti na vodi" za 3. razrede (svibanj) - 3 radionice o trgovanju ljudima "Mišica Milica" za 2. razrede (travanj) - 3 grupe škole plivanja - od 17.06. do 17.07. ukupno 50 učenika - Seminar za mlade u Novom Vinodolskom (od 08. do 10. 06.) - sudjelovalo 5 članica mladih Crvenog križa |

7. PROGRAMI OČUVANJA, ZAŠTITE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

| AKTIVNOSTI | KORISNICI | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- |
| 1. EDUKACIJA 1.1. Predavanje o prvoj pomoći roditeljima predškolske djece i strijim osobama 1.2. Predavanja i susreti sa liječnicima po temama: metoda ranog otkrivanja raka dojke, predavanje o raku debelog crijeva i sl. 1.3. Predavanja o TBC- u i spolno prenosivoj bolesti HPV- u u osnovnoj i srednjoj školi | Stanovništvo, djeca i mladi Učenici 8. razreda osnovne škole te učenici srednje škole | - 2 radionice o rizicima ranog stupanja u spolne odnose i spolno prenosivim bolestima za 8. razrede (travanj) - Tbc predviđeno za rujan - Predavanja predviđena u drugom dijelu godine |
| 2. PREVENTIVA 2.1. Akcije mjerenja krvnog tlaka, šećera u kapilarnoj krvi i sl. | stanovništvo | - akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, odazvalo se 82 građana (16.05.2019.) |
| 3. PSIHOLOŠKA PODRŠKA 3.1. Posjete starijim i nemoćnim osobama 3.2. Programi integracije osoba sa teškoćama u razvoju | Starije i nemoćne osobe u domu za starije i nemoćne u Buzetu Korisnici programa poludnevnog boravka za osobe s posebnim potrebama u Buzetu |  |

8. RAZVOJ UČINKOVITOSTI ORGANIZACIJE

| AKTIVNOSTI | KORISNICI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. LJUDSKI RESURSI 1.1. Organizacija edukacija - radionice, seminari i treninzi za djelatnike, članove Odbora i volontere; radi osnaživanja i stjecanja novih znanja i vještina radi pružanja pomoći i podrške potrebitima 1.2. Učlanjenje novih članova i obnova članstva 1.3. Informacije o postignućima i godišnjem izvješću 1.4. Razraditi sustav za motiviranje i nagrađivanje zaposlenika i volontera | Djelatnici, volonteri i članovi GDCK Buzet Članovi GDCK Buzet Lokalna samouprava Volonteri i članovi GDCK Buzet | - Sudjelovanje na koordinacijama ravnatelja DCK IŽ - Edukacija GDPR - Podnesena godišnja izvješća o radu i financijska izvješća Skupštini GDCK Buzet - Podnesena godišnja izvješća o radu i financijska izvješća Gradu Buzetu - Podnesena godišnja financijska izvješća na FINU - Podneseno polugodišnje financijsko izvješče za FINU - Podneseno polugodišnje izvješčće o radu za program "Zaštita zdravlja i savjetovalište " za grad Buzet - Podnesena godišnja izvješća o radu HCK - Podnesena godišnja izvješća o volontiranju - Podnesena godišnja izvješća o prikupljenoj humanitarnoj pomoći |
| 2. UVJETI RADA 2.1. Osiguranje financijskih i materijalnih sredstava za rad 2.2. Stvaranja uvjeta rada (osiguranje opreme, održavanje i renoviranje prostora) |  |  |
| 3. UPRAVLJANJE 3.1. Priprema materijala za sjednice Odbora 3.2. Pripremanje materijala za sjednicu Skupštine | Skupština, odbor, predsjednik, administrator | - Održano 6 sjednica odbora i 1 sjednica skupštine |